## BUDGET
BUDGET PREVENTIVO
NOME | COSTI FISSI | NOME | COSTI VARIABILI
Designer | 1300 | Computer Designer | 1500
Front End Developer | 2500 | Computer Developer | 1000
Back End Developer | 2500 | Manutenzione | 650
Affitto | 1000 | Server Sito Web | 50
Fibra | 100 | Dominio Sito Web | 2
Utenze | 200
Budget Preventivo | 10000 | Budget Preventivo | 5000
Totale Speso | 7600 | Totale Speso | 3202
Budget Preventivo Totale | 15000 | Totale Speso | 10802
| CONCLUSIONI |  |  | La nostra previsione era di 15.000 € , dopo aver cercato il costo dei servizi su internet siamo giunti alla conclusione che spendiamo meno di quello che abbiamo previsto ovvero 10.802 €

## GANTT
 | time axis 2024-03-27 to 2024-05-14
LEADER | bar: 2024-03-30 to 2024-03-31; 2024-04-03; 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-10; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-17; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-24; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-08; 2024-05-11 to 2024-05-12
GANTT | bar: 2024-03-31; 2024-04-03; 2024-04-07; 2024-04-10; 2024-04-14; 2024-04-17; 2024-04-21; 2024-04-24; 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-05; 2024-05-08; 2024-05-12
HTML | bar: 2024-03-29; 2024-03-31; 2024-04-02 to 2024-04-03; 2024-04-05; 2024-04-07; 2024-04-09 to 2024-04-10; 2024-04-12; 2024-04-14; 2024-04-16 to 2024-04-17; 2024-04-19; 2024-04-21; 2024-04-23 to 2024-04-24; 2024-04-26; 2024-04-28; 2024-04-30 to 2024-05-01; 2024-05-03; 2024-05-05; 2024-05-07 to 2024-05-08; 2024-05-10; 2024-05-12; 2024-05-14
GRAFICO | bar: 2024-03-31 to 2024-04-01; 2024-04-03; 2024-04-07 to 2024-04-08; 2024-04-10; 2024-04-14 to 2024-04-15; 2024-04-17; 2024-04-21 to 2024-04-22; 2024-04-24; 2024-04-28 to 2024-04-29; 2024-05-01; 2024-05-05 to 2024-05-06; 2024-05-08; 2024-05-12 to 2024-05-13
Attività Stimata | 2024-03-27: Ore; 2024-03-28: 72h
LEADER | 2024-03-27: 14
GANTT | 2024-03-27: 7
HTML | 2024-03-27: 21
GRAFICO | 2024-03-27: 14
TOTALE | 2024-03-27: 56h
CONCLUSIONI | 2024-03-28: Le ore stimate per realizzare l'intero progetto erano di 72h, invece ci abbiamo messo 56h